## 专案进度表
阶段 | 系统 | 模组 | 任务项目 | 负责方向 | 状态 | 备注
P0 基础设施 | 基础设施 | KV 命名空间 | 建立 AUTH_KV 命名空间（Cloudflare Dashboard） | 后端 | ⬜ 待开始 | 所有系统的前置条件
| 基础设施 | KV 命名空间 | 确认 STUDENT_KV 已正常写入学生资料 | 后端 | 🔄 进行中 | 已完成部分上传
| 基础设施 | 教师资料结构 | 设计 teacher 资料结构：id / name / role / subjects | 后端 | ⬜ 待开始 | 存入 AUTH_KV
| 基础设施 | 教师资料结构 | 初始化写入全体教师资料到 AUTH_KV | 后端 | ⬜ 待开始 | 参考教师名单 xlsx
| 基础设施 | VSCode Workspace | 建立 chhsban.code-workspace 串接三个专案 | 配置 | ⬜ 待开始
P1 Portal | chhsban_portal | 专案初始化 | 建立 Cloudflare Pages 专案 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_portal | 登入页面 | 设计登入 UI（教师工号 + 密码） | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_portal | 身份验证 | Portal Worker：查 AUTH_KV 验证身份 | 后端 | ⬜ 待开始 | 依赖 P0 AUTH_KV
| chhsban_portal | 身份验证 | 生成 session token，写回 AUTH_KV（含过期时间） | 后端 | ⬜ 待开始
| chhsban_portal | 分流导向 | 依 role 判断：导向 acadoc / tution / 两者 | 后端 | ⬜ 待开始
| chhsban_portal | 整合页面 | Portal 主页：显示教师姓名 + 系统入口卡片 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_portal | 部署 | 部署到 Cloudflare Pages，绑定自订域名 | 部署 | ⬜ 待开始
P2 Auth 模组 | Auth 模组 | Session 验证 | 封装 validateSession(request, AUTH_KV) 函式 | 后端 | ⬜ 待开始 | acadoc / tution 共用
| Auth 模组 | Session 验证 | 无效 token → 重定向回 portal 登入页 | 后端 | ⬜ 待开始
| Auth 模组 | 权限控制 | 定义角色权限：班导师 / 科任老师 / 行政 / 主任 | 后端 | ⬜ 待开始
| Auth 模组 | 权限控制 | 各系统依 role 显示/隐藏功能模组 | 前端 | ⬜ 待开始
P3 Acadoc 公文系统 | chhsban_acadoc | 学生名单页 | StudentRoster 页面：依条件筛选并显示学生名单 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_acadoc | 学生名单页 | 连接 STUDENT_KV 读取学生资料 | 后端 | ⬜ 待开始
| chhsban_acadoc | 校内活动表 | 校内活动申请表 — 中文版 UI + PDF 套印 | 前端 | ⬜ 待开始 | 含座标 mapping
| chhsban_acadoc | 校内活动表 | 校内活动申请表 — 英文版 UI + PDF 套印 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_acadoc | 校外活动表 | 校外活动申请表 — 中文版 UI + PDF 套印 | 前端 | ⬜ 待开始 | PDF 已在 templates/
| chhsban_acadoc | 校外活动表 | 校外活动申请表 — 英文版 UI + PDF 套印 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_acadoc | 教师培训表 | 教师培训申请表 — 中文版 UI + PDF 套印 | 前端 | ⬜ 待开始 | PDF 已在 templates/
| chhsban_acadoc | 教师培训表 | 教师培训申请表 — 英文版 UI + PDF 套印 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_acadoc | 户外教学表 | 户外教学申请表 — 中文版 UI + PDF 套印 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_acadoc | 户外教学表 | 户外教学申请表 — 英文版 UI + PDF 套印 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_acadoc | 夜间补习表 | 夜间补习申请表 — 中文版 UI + PDF 套印 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_acadoc | 夜间补习表 | 夜间补习申请表 — 英文版 UI + PDF 套印 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_acadoc | Auth 整合 | 整合 validateSession，只显示本教师的申请记录 | 后端 | ⬜ 待开始 | 依赖 P2
| chhsban_acadoc | 部署 | 部署到 Cloudflare Workers + Pages | 部署 | ⬜ 待开始
P4 Tution 补习系统 | chhsban_tution | 专案初始化 | 建立新 repo chhsban_tution，配置 wrangler.toml | 配置 | ⬜ 待开始 | 绑定 STUDENT_KV + AUTH_KV
| chhsban_tution | 开课管理 | 教师建立补习班：班级名称 / 科目 / 时段 | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_tution | 开课管理 | 储存开课资料到 KV（含 teacher_id） | 后端 | ⬜ 待开始
| chhsban_tution | 学生管理 | 从 STUDENT_KV 拉取学生加入补习班 | 后端 | ⬜ 待开始
| chhsban_tution | 出勤记录 | 出勤登记 UI + 写入 KV | 前端 | ⬜ 待开始
| chhsban_tution | Auth 整合 | 整合 validateSession，只显示本教师的班级 | 后端 | ⬜ 待开始 | 依赖 P2
| chhsban_tution | 部署 | 部署到 Cloudflare Workers + Pages | 部署 | ⬜ 待开始